## Folha1
Riscos |  | Tipo de risco | Tarefa relacionada | Medidas de mitigação
1 | Choque eletrico | Elevado | 2, 3, 5 e 7 | Este projeto envolve trabalhar com altas tensões. Terá então que ser garantida a nossa segurança desligando a energia durante a manutenção. Terá tambem que ser garantida que as instalações elétricas estejam em boas condições.
2 | Falha na comuniçao com o WiFi | Severo | 2 e 7 | Estar prevenidos caso não seja possivel fazer a conexão na primeira tentativa. Assim será necessario realizar vários testes de conexão primeiro. Este processo será realizado naturalmente através da programação do microcontrolador ESP32.
3 | Erros de programação | Severo | 3, 4, 5, 6 e 7 | Realizar testes e validações de código antes da implementação. Utilizar boas práticas de programação para evitar erros.
4 | Queima de componentes eletrônicos | Moderado | 3, 4, 5, 6 e 7 | É necessario ter cuidados em relação aos componentes, através da utilização de componentes de qualidade e seguindo as especificações do fabricante.