## Folha1
Milestones |  | Tarefa relacionada | Previsão
1 | Análise física e estrutural da ficha tripla | 2 | 2023-03-09
2 | Ligação do ESP32 ao WiFi | 3 | 2023-03-19
3 | Conectar o ESP32 à aplicação HOME | 3 | 2023-04-01
4 | Integrar os relés na ficha | 3 | 2023-04-08
5 | Criação do servidor online | 3 | 2023-04-15
6 | Programação do sensor de temperatura e LED vermelho | 4 | 2023-04-15
7 | Programação dos sensores de medição de tensão e corrente | 5 | 2023-05-13
8 | Programação do LCD e integração do botão | 6 | 2023-06-07
9 | Implementação do transformador de 230V AC para 5V CD | 7 | 2023-06-10
10 | Amostragem da despesa associada ao consumo de energia elétrica no servidor online | 7 | 2023-06-17