## Folha1
Tarefas | Data Inicio | Data Fim | Duração em dias | Semana
|  |  |  | 1 |  | 2 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 4 | 6 |  | 7 |  | 8 | 6 | 9 |  | 10 |  | 11 | 8 | 12 |  | 13 |  | 14 | 10 | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20
Trabalho de pesquisa | 2023-02-05 | 2023-03-04
Project proposal | 2023-02-26 | 2023-03-09
Analise da ficha tripla e verificação de componetes do DEEC | 2023-04-05 | 2023-03-11
Ligar ESP32 ao WiFi e conectar os Relés | 2023-03-12 | 2023-04-15
Synthesis work 1 | 2023-03-26 | 2023-04-06
Sensor Temperatura e LED | 2023-04-05 | 2023-04-15
Mid-term progress technical report 1 | 2023-04-09 | 2023-04-20
Sensores de Tensão e Corrente | 2023-04-16 | 2023-05-13
Synthesis work 2 | 2023-04-30 | 2023-05-11
LCD e Botão | 2023-05-14 | 2023-06-07
Transformador 230V AC para 5V DC | 2023-06-04 | 2023-06-10
Final technical report | 2023-06-11 | 2023-06-24
Revisões, melhorias e acabamentos | 2023-06-11 | 2023-06-24
|  |  | Dias | 5 | 11 | 12 | 18 | 19 | 25 | 26 | 4 | 5 | 11 | 12 | 18 | 19 | 25 | 26 | 1 | 2 | 8 | 9 | 15 | 16 | 22 | 23 | 29 | 30 | 6 | 7 | 13 | 14 | 20 | 21 | 27 | 28 | 3 | 4 | 10 | 11 | 17 | 18 | 24
|  |  | Mês | 2 | [6 empty] | 3 | [7 empty] | 4 | [9 empty] | 5 | [7 empty] | 6